|  |
| --- |
| «Утверждаю»Проректор по НиИР ИРО Кировской области\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.В. Измайлова«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. |

**ПРОГРАММА**

**деятельности региональной инновационной площадки на 2020 - 2021 гг.**

**Наименование образовательной организации**: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа г. Сосновка Вятскополянского района Кировской области

**Тема региональной инновационной площадки**: Управление качеством учебного занятия в условиях реализации метапредметного подхода на всех уровнях общего образования (дошкольного, начального, основного, среднего)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень мероприятий | Сроки выполнения | Ответственный исполнитель | Предполагаемый результат |
| 1. | Формирование сетевых проектных команд:* №1 *Преемственность в формировании УУД между ДОУ и НОО*
* №2 *Достижение метапредметных результатов через предметное содержание на всех уровнях общего образования*
* №3 *Метапредметная компетентность школьников как основа его профессиональной ориентации*
 | 09.01 – 24.03.2020  | Н.В. Барабанова, заведующий ЦПК ИРО Кировской области в г. Вятские ПоляныО.Е. Павлов, директор МКОУ ООШ г. Сосновка Вятскополянского района Кировской областиТ.В. Пономарева, заведующая ОМС управления образования администрации Вятскополянского района | Формирование списков команд педагогов – участников РИП |
| 2. | Оформление договоров о сетевом взаимодействии педагогов – участников РИП – между МКОУ ООШ г. Сосновка и образовательными организациями района | 27.01 – 01.04.2020 | Н.В. Барабанова, заведующий ЦПК ИРО Кировской области в г. Вятские ПоляныО.Е. Павлов, директор МКОУ ООШ г. Сосновка Вятскополянского района Кировской области | Заключение договоров о сетевом взаимодействии педагогов – участников РИП |
| 3. | Подготовка Программ деятельности сетевых проектных команд | 03.02 – 22.02.2020 | Н.В. Барабанова, заведующий ЦПК ИРО Кировской области в г. Вятские ПоляныЗараменских Т.Е., координатор проекта, учитель МКОУ ООШ г. Сосновка Вятскополянского района Кировской области Долбина О.А., заместитель директора по УВР МКОУ ООШ г. Сосновка Вятскополянского района Кировской области (руководитель 1 команды)Крюкова Е.В., заместитель директора по УВР МКОУ ООШ г. Сосновка Вятскополянского района Кировской области (руководитель 2 команды)Тутынина Н.В., заместитель директора по УВР МКОУ ООШ г. Сосновка Вятскополянского района Кировской области (руководитель 3 команды) | Подготовка программ деятельности сетевых проектных команд к реализации  |
| 4. | Курсовая подготовка педагогов, 3 потока:* *Педагоги МКОУ ООШ г. Сосновка и КОГОБУ ШОВЗ г. Сосновка (25 чел.)*
* *Заместители руководителей ОО и педагоги школ Вятскополянского района (25 чел.)*
* *Педагоги ДОУ (25 чел.)*
 | 18.05 – 22.05.2020 | Н.В. Барабанова, заведующий ЦПК ИРО Кировской области в г. Вятские ПоляныО.Е. Павлов, директор МКОУ ООШ г. Сосновка Вятскополянского района Кировской областиТ.В. Пономарева, заведующая ОМС управления образования администрации Вятскополянского района  | Удостоверения о прохождении курсов  |
| 5. | Заседания РМО по теме РИП:* *естественно-научный цикл предметов*
* *гуманитарный цикл предметов*
* *художественно-эстетический цикл предметов*
 | 4 раза в год | Н.В. Барабанова, заведующий ЦПК ИРО Кировской области в г. Вятские ПоляныТ.В. Пономарева, заведующая ОМС управления образования администрации Вятскополянского района Зараменских Т.Е., координатор проекта, учитель МКОУ ООШ г. Сосновка Вятскополянского района Кировской области  | Разработака модели *метапредметного урока как образовательной ситуации* для внедрения в практику преподавания учителей-предметниковМетодические рекомендации для педагогов и воспитателей ОО |
| 6. | Организация и проведение семинаров по теме РИП:* *Преемственность в работе ДОУ и ОО*
* *Практико-ориентированные семинары по теме «Управление качеством учебного занятия в условиях реализации метапредметного подхода на всех уровнях общего образования»*
* *Фестиваль педагогических идей*
 | май 2020сентябрь 2020- декабрь 2020август 2021 | Н.В. Барабанова, заведующий ЦПК ИРО Кировской области в г. Вятские ПоляныЗараменских Т.Е., координатор проекта, учитель МКОУ ООШ г. Сосновка Вятскополянского района Кировской области Долбина О.А., заместитель директора по УВР МКОУ ООШ г. Сосновка Вятскополянского района Кировской области (руководитель 1 команды)Крюкова Е.В., заместитель директора по УВР МКОУ ООШ г. Сосновка Вятскополянского района Кировской области (руководитель 2 команды) | Подготовка материалов к публикации по итогам семинаров |
| 7. | Курсовая подготовка педагогов по теме: «Теория и практика формирования метапредметных результатов в контексте ФГОС на всех уровнях общего образования»:* *Педагоги школ Вятскополянского района (50 чел.);*
* *Педагоги ДОУ Вятскополянского района и г. Вятские Поляны (25чел.)*
 | Март-апрель 2021Май 2021 | Н.В. Барабанова, заведующий ЦПК ИРО Кировской области в г. Вятские ПоляныТ.В. Пономарева, заведующая ОМС управления образования администрации Вятскополянского района | Удостоверения о прохождении курсов |
| 8. | Представление опыта работы:* Материалы педагогического опыта и формирование сетевой модели методической поддержки инновационных процессов
* Создание комплекса диагностических материалов для определения достижения метапредметных результатов в системе внутришкольного контроля;
 | декабрь 2021по плану издания журнала |  | Подготовка сборника материалов по результатам реализации проекта;Публикация в научно-методическом журнале  «Образование в Кировской области» |

Руководитель образовательной организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.Е. Павлов

СОГЛАСОВАНО: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.В. Барабанова

Научный руководитель (консультант)