|  |
| --- |
| «Утверждаю»  Проректор по НиИР ИРО Кировской области  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.В. Измайлова  «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. |

**ПРОГРАММА**

**деятельности региональной инновационной площадки на 2020 - 2021 гг.**

**Наименование образовательной организации**: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа г. Сосновка Вятскополянского района Кировской области

**Тема региональной инновационной площадки**: Управление качеством учебного занятия в условиях реализации метапредметного подхода на всех уровнях общего образования (дошкольного, начального, основного, среднего)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень мероприятий | Сроки выполнения | Ответственный исполнитель | Предполагаемый результат |
| 1. | Формирование сетевых проектных команд:   * №1 *Преемственность в формировании УУД между ДОУ и НОО* * №2 *Достижение метапредметных результатов через предметное содержание на всех уровнях общего образования* * №3 *Метапредметная компетентность школьников как основа его профессиональной ориентации* | 09.01 – 24.03.2020 | Н.В. Барабанова, заведующий ЦПК ИРО Кировской области в г. Вятские Поляны  О.Е. Павлов, директор МКОУ ООШ г. Сосновка Вятскополянского района Кировской области  Т.В. Пономарева, заведующая ОМС управления образования администрации Вятскополянского района | Формирование списков команд педагогов – участников РИП |
| 2. | Оформление договоров о сетевом взаимодействии педагогов – участников РИП – между МКОУ ООШ г. Сосновка и образовательными организациями района | 27.01 – 01.04.2020 | Н.В. Барабанова, заведующий ЦПК ИРО Кировской области в г. Вятские Поляны  О.Е. Павлов, директор МКОУ ООШ г. Сосновка Вятскополянского района Кировской области | Заключение договоров о сетевом взаимодействии педагогов – участников РИП |
| 3. | Подготовка Программ деятельности сетевых проектных команд | 03.02 – 22.02.2020 | Н.В. Барабанова, заведующий ЦПК ИРО Кировской области в г. Вятские Поляны  Зараменских Т.Е., координатор проекта, учитель МКОУ ООШ г. Сосновка Вятскополянского района Кировской области  Долбина О.А., заместитель директора по УВР МКОУ ООШ г. Сосновка Вятскополянского района Кировской области (руководитель 1 команды)  Крюкова Е.В., заместитель директора по УВР МКОУ ООШ г. Сосновка Вятскополянского района Кировской области (руководитель 2 команды)  Тутынина Н.В., заместитель директора по УВР МКОУ ООШ г. Сосновка Вятскополянского района Кировской области (руководитель 3 команды) | Подготовка программ деятельности сетевых проектных команд к реализации |
| 4. | Курсовая подготовка педагогов,  3 потока:   * *Педагоги МКОУ ООШ г. Сосновка и КОГОБУ ШОВЗ г. Сосновка (25 чел.)* * *Заместители руководителей ОО и педагоги школ Вятскополянского района (25 чел.)* * *Педагоги ДОУ (25 чел.)* | 18.05 – 22.05.2020 | Н.В. Барабанова, заведующий ЦПК ИРО Кировской области в г. Вятские Поляны  О.Е. Павлов, директор МКОУ ООШ г. Сосновка Вятскополянского района Кировской области  Т.В. Пономарева, заведующая ОМС управления образования администрации Вятскополянского района | Удостоверения о прохождении курсов |
| 5. | Заседания РМО по теме РИП:   * *естественно-научный цикл предметов* * *гуманитарный цикл предметов* * *художественно-эстетический цикл предметов* | 4 раза в год | Н.В. Барабанова, заведующий ЦПК ИРО Кировской области в г. Вятские Поляны  Т.В. Пономарева, заведующая ОМС управления образования администрации Вятскополянского района  Зараменских Т.Е., координатор проекта, учитель МКОУ ООШ г. Сосновка Вятскополянского района Кировской области | Разработака модели *метапредметного урока как образовательной ситуации* для внедрения в практику преподавания учителей-предметников  Методические рекомендации для педагогов и воспитателей ОО |
| 6. | Организация и проведение семинаров по теме РИП:   * *Преемственность в работе ДОУ и ОО* * *Практико-ориентированные семинары по теме «Управление качеством учебного занятия в условиях реализации метапредметного подхода на всех уровнях общего образования»* * *Фестиваль педагогических идей* | май 2020  сентябрь 2020- декабрь 2020  август 2021 | Н.В. Барабанова, заведующий ЦПК ИРО Кировской области в г. Вятские Поляны  Зараменских Т.Е., координатор проекта, учитель МКОУ ООШ г. Сосновка Вятскополянского района Кировской области  Долбина О.А., заместитель директора по УВР МКОУ ООШ г. Сосновка Вятскополянского района Кировской области (руководитель 1 команды)  Крюкова Е.В., заместитель директора по УВР МКОУ ООШ г. Сосновка Вятскополянского района Кировской области (руководитель 2 команды) | Подготовка материалов к публикации по итогам семинаров |
| 7. | Курсовая подготовка педагогов по теме: «Теория и практика формирования метапредметных результатов в контексте ФГОС на всех уровнях общего образования»:   * *Педагоги школ Вятскополянского района (50 чел.);* * *Педагоги ДОУ Вятскополянского района и г. Вятские Поляны (25чел.)* | Март-апрель 2021  Май 2021 | Н.В. Барабанова, заведующий ЦПК ИРО Кировской области в г. Вятские Поляны  Т.В. Пономарева, заведующая ОМС управления образования администрации Вятскополянского района | Удостоверения о прохождении курсов |
| 8. | Представление опыта работы:   * Материалы педагогического опыта и формирование сетевой модели методической поддержки инновационных процессов * Создание комплекса диагностических материалов для определения достижения метапредметных результатов в системе внутришкольного контроля; | декабрь 2021  по плану издания журнала |  | Подготовка сборника материалов по результатам реализации проекта;  Публикация в научно-методическом журнале  «Образование в Кировской области» |

Руководитель образовательной организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.Е. Павлов

СОГЛАСОВАНО: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.В. Барабанова

Научный руководитель (консультант)